Отдел экономики и прогнозирования представляет информацию о выполнении муниципальных программ за  1 квартал 2023 года.

По состоянию на 01.04.2023 года в реестре программ числится 18 муниципальных программ.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Куменского района» на  2023 год предусмотрено 298873,7 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 91925,5 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 198038,6 тыс.руб., из средств федерального бюджета 8909,6 тыс.руб. За   1 квартал 2023 года освоено 65492,0 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 25820,9 тыс.руб., из средств областного бюджета – 38150,6 тыс.руб., из средств федерального бюджета 1520,5 тыс.руб. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на функционирование учреждений дошкольного образования, школ,  служб, обслуживающих систему образования, на возмещение расходов по коммунальным услугам педагогическим работникам, на выплату компенсационной части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, на организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.  Освоение денежных средств составляет 21,9%.

- В т.ч. по подпрограмме «Развитие системы образования Куменского района» на 2023 год предусмотрено 298108,2 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 197740,8тыс. руб., из средств районного бюджета в сумме 91457,8 тыс.руб., из средств федерального бюджета в сумме 8909,6 тыс.руб. За  1 квартал 2023 года освоено 65492,0  тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 38150,6 тыс.руб., из средств районного бюджета – 25820,9 тыс.руб., из средств федерального бюджета — 1520,5 тыс.руб.

- В т.ч. по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в дни школьных каникул в Куменском районе » на 2023 год предусмотрено 765,5 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 467,7 тыс.руб., из средств областного бюджета – 297,8  тыс.руб. За 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

По муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 64,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За  1 квартал 2023 года израсходовано 4,0 тыс.руб. Эффективность использования денежных средств составляет 6,3%.

- В т.ч. по подпрограмме «Молодежь Куменского района» на 2023 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 64,0 тыс.руб. За 1 квартал 2023 года израсходовано 4,0 тыс.руб.

По муниципальной программе «Развитие культуры Куменского района» на 2023 год  предусмотрено финансирование в сумме 25647,2 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 14066,0 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 11581,2 тыс. руб.  За  1 квартал 2023 года  освоено 5433,2  тыс.руб., из них 3884,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 1549,1 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 21,2%.

- В т.ч. по подпрограмме «Организация библиотечного обслуживания населения Куменского района» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 8995,9 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 4435,0 тыс.руб., из средств районного бюджета 4560,9 тыс.руб. За   1 квартал 2023 года  освоено 1994,6 тыс.руб., из них 1948,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 46,5 тыс.руб. из средств районного бюджета.

- В т.ч. по подпрограмме «Развитие музейного дела» на  2023 год предусмотрено финансирование в сумме 950,3 тыс. руб., в том числе 376,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 574,2  из средств районного бюджета. За 1 квартал 2023 года освоено 194,8 тыс. руб. , в том числе 59,5 тыс.руб. из средств областного бюджета, 135,3 тыс.руб. из средств районного бюджета.

- В т.ч. по подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере культуры Куменского района» на  2023 год предусмотрено финансирование в сумме 13496,9 тыс. руб., в том числе 7214,9 тыс.руб. из средств областного бюджета, 6282,0  из средств районного бюджета. За 1 квартал 2023 года освоено 3243,8  тыс. руб., в том числе 1876,5 тыс.руб. из средств областного бюджета, 1367,3 тыс.руб. из средств районного бюджета.

- В т.ч. по отдельному мероприятию "Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций деятельности в целях стимулирования их работы" на 2023 год предусмотрено 7,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За  1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

- В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» на 2023 год предусмотрено 136,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

- В т.ч. по отдельному мероприятию "Строительство многофункционального культурного центра" на 2023 год предусмотрено 2060,6 тыс.руб., в том числе 2040,0 тыс.руб. из областного бюджета, 20,6 тыс.руб. из районного бюджета. За 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

По муниципальной программе "Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения в Куменском районе» предусмотрено финансирование на текущий год в сумме 9363,9 тыс.руб., в т.ч. 4500,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, 4863,9 тыс.руб. из средств районного бюджета.  За 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

- В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций инвалидов» на 2023 год предусмотрено 78,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

- В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций социальной направленности, развитие местного самоуправления» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 9162,9 тыс.руб., в т.ч. 4500,0 тыс.руб. из областного бюджета, 4662,9 тыс.руб. из районного бюджета, за  1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

- В т.ч. по отдельному мероприятию "Районный праздник "Труд, зажигающий звезды" предусмотрено финансирование на 2023 год из средств районного бюджета 79,0 тыс.руб., за  1 квартал 2023 года денежные  средства не расходовались.

- В т.ч. по отдельному мероприятию "Новогодняя елка главы Куменского района" предусмотрено финансирование на 2023 год из средств районного бюджета 32,8 тыс.руб., за  1 квартал 2023 года денежные  средства не расходовались.

- В т.ч. по отдельному мероприятию, посвященному празднованию «Дня семьи, любви и верности» предусмотрено финансирование на 2023 год из средств районного бюджета в сумме 3,0 тыс.руб., за  1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

- В т.ч. по отдельному мероприятию "Круглый стол главы Куменского района с семьями участников СВО" предусмотрено финансирование на 2023 год из средств районного бюджета 8,2 тыс.руб., за  1 квартал 2023 года денежные  средства не расходовались.

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2023 год предусмотрено  17243,2 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 7961,1 тыс. руб., из средств областного бюджета 9282,1 тыс.руб. За  1 квартал 2023 года освоено 4237,0  тыс.руб., из них 152,7 тыс.руб. – средства районного бюджета, 4084,3 тыс.руб. – средства областного бюджета. Уровень использования финансовых средств составляет 24,6%.

- В т.ч. на подпрограмму «Совершенствование сферы физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 63,7 тыс.руб. из средств районного бюджета, за  1 квартал 2023 года освоено 1,2 тыс.руб.

- В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности МБУ спортивной школы в Куменском районе» на 2023 год предусмотрено 17179,5 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 7897,4 тыс. руб., из средств областного бюджета 9282,1 тыс.руб. За  1 квартал 2023 года освоено 4235,8 тыс.руб., из них 151,5 тыс.руб. – средства районного бюджета, 4084,3 тыс.руб. – средства областного бюджета.

Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 2936,5 тыс. руб.,  в том числе  765,3 тыс.руб. из областного бюджета, 2171,2 тыс.руб. из районного бюджета. За 1 квартал 2023 года освоено 300,2 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 10,2%.

- В т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе» на 2023 год запланировано 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

- В т.ч. по подпрограмме «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Куменском районе»  на 2023 год запланировано 4,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

- В т.ч. по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Куменском районе» предусмотрено финансирование на 2023 год 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

- В т.ч. по подпрограмме «Противодействие коррупции в Куменском районе» на 2023 год предусмотрено финансирование 0,8 тыс.руб. из средств районного бюджета. За  1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

- По отдельному мероприятию «Создание резервного фонда» на 2023 год предусмотрено финансирование 600,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

- По отдельному мероприятию «Содержание и оснащение ЕДДС Куменского района» на 2023 год предусмотрено финансирование 1643,7 тыс.руб., в том числе 81,3 тыс.руб. из областного бюджета, 1562,4 тыс.руб. из районного бюджета. За  1 квартал 2023 года освоено 300,2 тыс.руб.из районного бюджета.  Средства израсходованы на оплату труда.

- По отдельному мероприятию «Возмещение расходов по оказанию меры социальной поддержки для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива» на 2023 год предусмотрено финансирование 360,0 тыс.руб. из средств областного бюджета. За 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

- По отдельному мероприятию «Оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной жизненной ситуации автономными пожарными извещателями» на 2023 год предусмотрено финансирование 324,0 тыс.руб. из средств областного бюджета. За 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2023 год предусматривает финансирование в сумме 986,0 тыс. руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2023 года освоено 150,0 тыс.руб. из районного бюджета. Освоение денежных средств составляет 15,2%. В рамках освоения программы денежные средства израсходованы на замену окон МКОУ НОШ с.Быково.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2023 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 36823,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета  - 31869,2 тыс.руб., районного – 4954,0 тыс.руб. За  1 квартал 2023 года освоение денежных средств составило 11,7%. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы в сумме 4315,8  тыс.руб., из них 3970,7 тыс.руб. – из средств областного бюджета  и  345,1 тыс.руб. – средства районного бюджета. Средства израсходованы на софинансирование содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки.

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2023 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 667,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. За 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

По муниципальной программе "Поддержка и развитие малого предпринимательства Куменского района" на 2023 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 17,5 тыс.руб., за 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

Муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий Куменского района Кировской области» на 2023 год предусмотрено финансирование в сумме 212812,2 тыс.руб., в том числе 209845,3 тыс.руб. из средств областного бюджета 2966,9 тыс.руб. За 1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2023 год предусмотрено 4650,3  тыс. руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2023 года израсходовано 1116,1 тыс.руб. оплату счетов в Фонд кап. строительства, оплату объявлений в газету и др. Освоение денежных средств составило 24%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация Куменского района» на 2023 год предусмотрена сумма 651,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За  1 квартал 2023 года израсходовано 38,9 тыс.руб. Освоение денежных средств составило 6,0%.

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Куменского района" предусматривает финансирование в 2023 году на сумму 40816,4 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 38012,8 тыс.руб., из средств областного бюджета 2798,8 тыс.руб., из средств федерального бюджета 4,8 тыс.руб.  За 1 квартал 2023 года освоено 8088,1 тыс.руб., в том числе 7447,9  тыс.руб. из средств районного бюджета, 640,2  тыс.руб. – из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств на 01.04.2023  года составляет – 19,8%. Денежные средства использованы на оплату труда сотрудников администрации Куменского района и управления образования.

- В т.ч. по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Куменском районе» на 2023 год предусмотрено 361,5 тыс.руб., в том числе 4,5 тыс.руб. из средств областного бюджета, 357,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 квартал 2023 года освоено 1,2 тыс.руб. из средств районного бюджета.

- В т.ч. ведомственная программа «Обеспечение деятельности администрации Куменского района по решению вопросов местного значения» на 2023 год предусматривает финансирование в сумме 26101,7 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета - 4,8 тыс.руб., из средств областного бюджета – 2469,2 тыс.руб., из средств районного бюджета – 23627,7  тыс.руб. За  1 квартал 2023 года освоено 5375,0 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 477,1 тыс.руб., из средств районного бюджета – 4897,9  тыс.руб.

- В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление образования администрации Куменского района» предусмотрено финансирование на 2023 год из средств районного бюджета в сумме 2168,9 тыс.руб. За 1 квартал 2023 года освоено 419,8 тыс.руб. из средств районного бюджета.

- В т.ч. по ведомственной программе «Служба хозяйственного обеспечения деятельности администрации Куменского района» предусмотрено финансирование на 2023 год в сумме 11575,6 тыс.руб.,  в том числе 325,1 тыс.руб. из областного бюджета, 11250,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2023 года освоено 2218,1 тыс.руб., в том числе 163,1 тыс.руб. из областного бюджета, 2055,0 тыс.руб. из средств районного бюджета.

- В т.ч. по отдельному мероприятию «Куменская районная Дума» предусмотрено 608,7 тыс. руб. из средств районного бюджета, освоено за  1 квартал 2023 года 74,0 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2023 год предусмотрено 54272,8 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 10615,5 тыс.руб., средства районного бюджета – 43657,3 тыс.руб. За 1 квартал 2023 года использование финансовых средств составляет 12240,3 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 2214,4 тыс.руб., средства районного бюджета в сумме 10025,9 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 22,6%.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области» на 2023 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 3208,0  тыс.руб. за счет средств областного бюджета. За  1 квартал 2023 года израсходованы денежные средства в сумме 277,0 тыс.руб. из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет – 8,6%.

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Куменском районе» на 2023 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 9530,0  тыс.руб., в том числе 1415,7 тыс.руб. из средств областного бюджета, 8114,3 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.  За  1 квартал 2023 года денежные средства не расходовались.

Муниципальной программой "Формирование здорового образа жизни среди населения Куменского муниципального района" финансирование на 2023 год не предусмотрено.

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования                  					Е.А. Казаковцева

Софоян Надежда Геннадьевна

(83343) 2-14-79